## MPT
DTO = Debut au plus tôt, DTA = Debut au plus tard, F = Fin, ML = Marge Libre, MT = Marge Totale
Back end (#12)
Durée: 22 jours
DTO: 01 DTA: 13 FTO: 22 FTA: 34
ML: 12 MT: 12
Front end (#11)
Durée: 34 jours
DTO: 01 DTA: 01
FTO: 34 FTA: 34
ML: 0 MT: 0
Intégr. BE/FE (#13)
Durée: 07 jours
DTO: 35 DTA: 35
FTO: 41 FTA: 41
ML: 0 MT: 0
Final. & détails (#14)
Durée: 08 jours
DTO: 42 DTA: 42
FTO: 49 FTA: 49
ML: 0 MT: 0
Tests (#16)
Durée: 07 jours
DTO: 50 DTA: 50
FTO: 56 FTA: 56
ML: 0 MT: 0
Choix SGBD (#5)
Durée: 01 jours
DTO: 01 DTA: 13
FTO: 01 FTA: 13
ML: 0 MT: 12
Schéma BD (#6)
Durée: 01 jours
DTO: 01 DTA: 13
FTO: 01 FTA: 13
ML: 0 MT: 12
Dériv. relationelle (#7)
Durée: 01 jours
DTO: 02 DTA: 14
FTO: 02 FTA: 14
ML: 0 MT: 12
Specs API REST (#9)
Durée: 03 jours
DTO: 03 DTA: 15
FTO: 05 FTA: 17
ML: 0 MT: 12
Choix framework (#8)
Durée: 01 jours
DTO: 06 DTA: 18
FTO: 06 FTA: 18
ML: 0 MT: 12
API REST (#10)
Durée: 16 jours
DTO: 07 DTA: 19
FTO: 22 FTA: 34
ML: 12 MT: 12
Etude story/découpe (#1)
Durée: 01 jours
DTO: 01 DTA: 01
FTO: 01 FTA: 01
ML: 0 MT: 0
Maquette (statique) (#2)
Durée: 05 jours
DTO: 02 DTA: 02
FTO: 06 FTA: 06
ML: 0 MT: 0
Maquette (dynamique) (#3)
Durée: 13 jours
DTO: 07 DTA: 07
FTO: 19 FTA: 19
ML: 0 MT: 0
Intégr. Google Maps (#4)
Durée: 15 jours
DTO: 20 DTA: 20
FTO: 34 FTA: 34
ML: 0 MT: 0
Intégr. B-E/F-E (#13)
Durée: 07 jours
DTO: 35 DTA: 35
FTO: 41 FTA: 41
ML: 0 MT: 0
Final. & détails (#14)
Durée: 08 jours
DTO: 42 DTA: 42
FTO: 49 FTA: 49
ML: 0 MT: 0
Tests (#16)
Durée: 07 jours
DTO: 50 DTA: 50
FTO: 56 FTA: 56
ML: 0 MT: 0
Choix SGBD (#5)
Durée: 01 jours
DTO: 01 DTA: 13
FTO: 01 FTA: 13
ML: 0 MT: 12
Schéma BD (#6)
Durée: 01 jours
DTO: 01 DTA: 13
FTO: 01 FTA: 13
ML: 0 MT: 12
Dériv. relationelle (#7)
Durée: 01 jours
DTO: 02 DTA: 14
FTO: 02 FTA: 14
ML: 0 MT: 12
Specs API REST (#9)
Durée: 03 jours
DTO: 03 DTA: 15
FTO: 05 FTA: 17
ML: 0 MT: 12
Choix framework (#8)
Durée: 01 jours
DTO: 06 DTA: 18
FTO: 06 FTA: 18
ML: 0 MT: 12
Authentification (#15)
Durée: 01 jours
DTO: 07 DTA: 21
FTO: 07 FTA: 21
ML: 0 MT: 14
Profil utilisateur (#17)
Durée: 02 jours
DTO: 07 DTA: 19
FTO: 08 FTA: 20
ML: 0 MT: 12
Rech. de trajet (#18)
Durée: 04 jours
DTO: 08 DTA: 22
FTO: 11 FTA: 25
ML: 2 MT: 14
Gest. des trajet (#19)
Durée: 05 jours
DTO: 09 DTA: 21
FTO: 13 FTA: 25
ML: 0 MT: 12
Comm. trajets (#20)
Durée: 04 jours
DTO: 14 DTA: 26
FTO: 17 FTA: 29
ML: 0 MT: 12
Notifications (#21)
Durée: 05 jours
DTO: 18 DTA: 30
FTO: 22 FTA: 34
ML: 12 MT: 12
API REST (#10)
Back end (#12)
Front end (#11)
Etude story/découpe (#1)
Durée: 01 jours
DTO: 01 DTA: 01
FTO: 01 FTA: 01
ML: 0 MT: 0
Struct. générale (#22)
Durée: 01 jours
DTO: 02 DTA: 02
FTO: 02 FTA: 02
ML: 0 MT: 0
Carte & détails (#23)
Durée: 02 jours
DTO: 03 DTA: 03
FTO: 04 FTA: 04
ML: 0 MT: 0
Validation (#24)
Durée: 02 jours
DTO: 05 DTA: 05
FTO: 06 FTA: 06
ML: 0 MT: 0
Formation AngularJS (#25)
Durée: 07 jours
DTO: 07 DTA: 07
FTO: 13 FTA: 13
ML: 0 MT: 0
Intégr. AngularJS (#26)
Durée: 06 jours
DTO: 14 DTA: 14
FTO: 19 FTA: 19
ML: 0 MT: 0
Intégr. jQuery (#27)
Durée: 03 jours
DTO: 14 DTA: 17
FTO: 16 FTA: 19
ML: 3 MT: 3
Intégr. Google Maps (#4)
Durée: 15 jours
DTO: 20 DTA: 20
FTO: 34 FTA: 34
ML: 0 MT: 0
Maquette (statique) (#10)
Maquette (dynamique) (#10)
Intégr. B-E/F-E (#13)
Durée: 07 jours
DTO: 35 DTA: 35
FTO: 41 FTA: 41
ML: 0 MT: 0
Final. & détails (#14)
Durée: 08 jours
DTO: 42 DTA: 42
FTO: 49 FTA: 49
ML: 0 MT: 0
Tests (#16)
Durée: 07 jours
DTO: 50 DTA: 50
FTO: 56 FTA: 56
ML: 0 MT: 0
Profondeur = 3
Profondeur = 2
Profondeur = 1

## GANTT Tâches
Jours | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
Tâches critiques | #1 | #22 | #23 |  | #24 |  | #25 (Formation AngularJS) | [6 empty] | #26 (Intégr. AngularJS) | [5 empty] | #4 (Intégration Google Maps) | [14 empty] | #13 (Intégr. Back/Front) | [6 empty] | #14 (Finalisation & détails) | [7 empty] | #16 (Tests)
#21 Notifications
#20 Comment. Trajets
#27 Intégration jQuery
#19 Gestion de trajet
#18 Recherche de trajet
#17 Profil utilisateur
#15 Authentification
#8 Choix framework
#9 Specs API REST
#7 Dériv. Relationelle
#5 Choix SGDB
Jours | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56

## GANTT Ressources
Jours |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
[51 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
#16 Tests | 6 | 42: 6; 43: 6; 44: 6; 45: 6; 46: 6; 47: 6; 48: 6; 49: 6
#14 Final. & détails | 6 | 35: 3; 36: 3; 37: 3; 38: 3; 39: 3; 40: 3; 41: 3
#13 Intégr. B-E/F-E | 3 | 20: 4; 21: 4; 22: 4; 23: 2; 24: 2; 25: 2; 26: 2; 27: 2; 28: 2; 29: 2; 30: 2; 31: 2; 32: 2; 33: 2; 34: 2
#4 Intégr. Google Maps | 2 | 18: 4; 19: 4
#21 Notifications | 2 | 14: 5; 15: 5; 16: 5
#27 Intégr. jQuery | 2 | 17: 3
#20 Comm. Trajets | 1 | bar: 14 to 17
#26 Intégr. AngularJS | 2 | 9: 6; 10: 6; 11: 6; 12: 5; 13: 5
#19 Gest des trajets | 1 | 8: 6
#18 Rech. de trajet | 1 | 7: 6
#25 Formation AngularJS | 4 | bar: 7 to 13
#17 Profil utilisateur | 1 | bar: 7 to 8
#15 Authentification | 1 | 6: 5
#8 Choix framework | 3 | 5: 3
#24 Validation | 2 | 3: 5; 4: 1
#9 Specs API REST | 1 | bar: 3 to 5
#23 Carte & détails | 2 | bar: 3
#22 Struct. Générale | 2 | bar: 2 to 3
#7 Dériv. Relationelle | 1 | 1: 4
#6 Schéma BD | 1 | bar: 1
#5 Choix SGBD | 1 | bar: 1
#1 Etude story/découpe | 2 | bar: 1
Jours |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56